|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.5 УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗБОР НА АЛАТКИ ЗА Е-КОНСУЛТАЦИИ И ПАРТИЦИПАТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО ОПШТИНИТЕ** | | | | | |
| ЦЕЛ  До јуни 2025 година подготвена Методологија за начинот на спроведување на консултација на локално ниво со користење на електронска алатка, со идентификувани документи и акти од надлежност на локалната самоуправа, кои што треба да бидат консултирани од страна на ЕЛС | | | | | |
| РЕЗУЛТАТ  Идентификувани најважните документи и акти на општината кои што треба да бидат предмет на консултација, избрана најсоодветна е-алатка за спроведување на процесот на консултација, (постојната електронска платформа ЕНЕР) со разработена постапка за спроведување на процесот на консултација и потребни ресурси во општината. | | | | | |
| РИЗИК  Немање соодветни човечки и финансиски ресурси во општините за креирање на Е-алатка за консултација и за нејзино одржување, или пак неподготвеност на Министерството за администрација за споделување на Е-платформата ЕНЕР со единиците на локалната самоуправа и евентуален отпор од единиците на локалната самоуправа да ги објавуваат документите и актите на Е-платформата ЕНЕР. | | | | | |
| **2.5.1 Создадени предуслови за воведување на унифициран систем на јавни консултации на локално ниво со фокус на дигитализацијата и е-консултациите** | | | | | |
| Активност/задача | Рок/датум | Потребни ресурси | Одговорно лице/а | Очекуван резултат | Забелешка за напредокот |
| 1.Усвојување на Акцискиот план (2024-2026) на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација | 15 ноември 2024 | Седница на Влада | Сузана Најкова | Усвоен Акциски план |  |
| 2.Споделување на очекуваните резултати на Работната група со носителите на функции во Министерството за локална самоуправа | Крај на ноември | Состанок на работната група со министер и државен секретар во Министерството за локална самоуправа | Ели Чакар,МЛС  Татјана Јаневска, МЛС | Реализиран состанок со разгледани можности за реализација на заложбата во дефинираната временска рамка |  |
| 1. Консултации со претставници на донаторската заедница за поддршка на реализацијата на Заложбата (МЛС нема средства во буџетот за оваа активност) | Декември 2024 | Државни службеници | Сузана Најкова  Ели Чакар | Обезбедена донаторска поддршка |  |
| 1. Подготовка на ТОР и избор на експерт | Февруари 2024 | Работна група  Донатор  МЛС | Ели Чакар  Сузана Најкова | Подготвен ТОР |  |
| 1. Спроведување на процес на консултација со членовите на Работната група и претставници на општини, ЗЕЛС и анализа на документи | март-април 2024 | Ангажиран експерт  Државни службеници МЛС | Ели Чакар  Сузана Најкова  Татјана Јаневска | Спроведен процес на консултација |  |
| 1. Подготовка на нацрт- методологија | мај 2024 | Ангажиран експерт | Ели Чакар  Сузана Најкова  Татјана Јаневска | Подготвена нацрт-методологија |  |
| 1. Консултација на нацрт-методологијата со Работната група, со претставници на општините и ЗЕЛС | мај 2024 | Ангажиран експерт  Државни службеници МЛС | Ели Чакар  Сузана Најкова  Татјана Јаневска | Спроведени завршни консултации |  |
| 1. Подготовка на финален текст на Методологијата | јуни 2024 | Ангажиран експерт | Ели Чакар  Сузана Најкова  Татјана Јаневска | Подготвен финален текст |  |
| 1. Презентација на Методологијата пред Управниот одбор на ЗЕЛС | Јуни 2024 | ЗЕЛС  МЛС  Работна група | ЗЕЛС | Презентирана Методологија |  |
| 1. Работилница за локалната администрација за презентација на методологијата и нејзината примена | јуни 2024 | Ангажиран експерт  Работна група  МЛС  ЗЕЛС | Ели Чакар  Татјана Јаневска  ЗЕЛС | Одржана работилница |  |

