|  |
| --- |
| **2.5 УТВРДУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗБОР НА АЛАТКИ ЗА Е-КОНСУЛТАЦИИ И ПАРТИЦИПАТИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ВО ПРОЦЕСИТЕ НА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКИ ВО ОПШТИНИТЕ**  |
| ЦЕЛ До јуни 2025 година подготвена Методологија за начинот на спроведување на консултација на локално ниво со користење на електронска алатка, со идентификувани документи и акти од надлежност на локалната самоуправа, кои што треба да бидат консултирани од страна на ЕЛС |
| РЕЗУЛТАТИдентификувани најважните документи и акти на општината кои што треба да бидат предмет на консултација, избрана најсоодветна е-алатка за спроведување на процесот на консултација, (постојната електронска платформа ЕНЕР) со разработена постапка за спроведување на процесот на консултација и потребни ресурси во општината. |
| РИЗИК  Немање соодветни човечки и финансиски ресурси во општините за креирање на Е-алатка за консултација и за нејзино одржување, или пак неподготвеност на Министерството за администрација за споделување на Е-платформата ЕНЕР со единиците на локалната самоуправа и евентуален отпор од единиците на локалната самоуправа да ги објавуваат документите и актите на Е-платформата ЕНЕР. |
| **2.5.1 Создадени предуслови за воведување на унифициран систем на јавни консултации на локално ниво со фокус на дигитализацијата и е-консултациите**  |
| Активност/задача | Рок/датум | Потребни ресурси | Одговорно лице/а | Очекуван резултат  | Забелешка за напредокот |
| 1.Усвојување на Акцискиот план (2024-2026) на Програмата за оддржлив локален развој и децентрализација  | 15 ноември 2024 | Седница на Влада | Сузана Најкова | Усвоен Акциски план |  |
| 2.Споделување на очекуваните резултати на Работната група со носителите на функции во Министерството за локална самоуправа | Крај на ноември | Состанок на работната група со министер и државен секретар во Министерството за локална самоуправа | Ели Чакар,МЛСТатјана Јаневска, МЛС | Реализиран состанок со разгледани можности за реализација на заложбата во дефинираната временска рамка |  |
| 1. Консултации со претставници на донаторската заедница за поддршка на реализацијата на Заложбата (МЛС нема средства во буџетот за оваа активност)
 | Декември 2024 | Државни службеници |  Сузана Најкова Ели Чакар | Обезбедена донаторска поддршка |  |
| 1. Подготовка на ТОР и избор на експерт
 | Февруари 2024 | Работна групаДонаторМЛС | Ели ЧакарСузана Најкова | Подготвен ТОР |  |
| 1. Спроведување на процес на консултација со членовите на Работната група и претставници на општини, ЗЕЛС и анализа на документи
 | март-април 2024 | Ангажиран експертДржавни службеници МЛС | Ели ЧакарСузана Најкова Татјана Јаневска | Спроведен процес на консултација |  |
| 1. Подготовка на нацрт- методологија
 |  мај 2024 | Ангажиран експерт | Ели ЧакарСузана Најкова Татјана Јаневска | Подготвена нацрт-методологија |  |
| 1. Консултација на нацрт-методологијата со Работната група, со претставници на општините и ЗЕЛС
 | мај 2024 | Ангажиран експертДржавни службеници МЛС | Ели ЧакарСузана Најкова Татјана Јаневска | Спроведени завршни консултации |  |
| 1. Подготовка на финален текст на Методологијата
 | јуни 2024 | Ангажиран експерт | Ели ЧакарСузана Најкова Татјана Јаневска | Подготвен финален текст |  |
| 1. Презентација на Методологијата пред Управниот одбор на ЗЕЛС
 | Јуни 2024 | ЗЕЛСМЛСРаботна група | ЗЕЛС | Презентирана Методологија |  |
| 1. Работилница за локалната администрација за презентација на методологијата и нејзината примена
 | јуни 2024 | Ангажиран експертРаботна групаМЛСЗЕЛС | Ели ЧакарТатјана ЈаневскаЗЕЛС | Одржана работилница |  |

