

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.6 ПОДГОТОВКА НА ПЛАН ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ПРОМЕНИТЕ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА КОИ ИМААТ ВЛИЈАНИЕ ВРЗ ЗДРАВЈЕТО НА ГРАЃАНИТЕ, СО УЧЕСТВО НА ГОи.** | | | | | |
| ЦЕЛ  Централизирано прибирање и објавување на податоци за ризик факторите кои произлегуваат од промените во животната средина, а кои имаат директно или пак индиректно влијание врз здравјето на граѓаните. | | | | | |
| РЕЗУЛТАТ  Подобрена мултисекторска соработка, подготвен и објавен план за централизирано прибирање и објавување на податоци преку селекција и вклучување на релевантни институции и ГОи, како основа за подготовка на стратегии и програми за спречување на влијанието на промените во животната средина врз нарушување на здравјето на граѓаните.. | | | | | |
| РИЗИК | | | | | |
|  | | | | | |
| **Активност/задача** | **Рок/датум** | **Потребни ресурси** | **Одговорно лице/а** | **Очекуван резултат** | **Забелешка за напредокот** |
| **2.6.1 Подготовка и објавување на повик за учество на ГОи и институции во постапка за креирање на планот**. | Октомври | Просторија за работа, писмен придонес од членови на работна група, финансиски средства за објавување на повикот | Никола МЗ (со поддршка на Милена МЖСПП, Борјан и Стојан ЕСЕ) | Објавен повик за вклучување на институции и ГОи |  |
| Организирање на подготвителна средба на членови на работна група | Октомври 2024 |  |  | Утврдена динамика на работа, следни активности. |  |
| Последователна комуникација и придонес во подготовката на повикот и дефинирањето на критериумите за селекција на институции и ГОи | Октомври 2024 |  |  | Подготвен повик за институции и ГОи. |  |
| **2.6.2 Прибирање на пријави за учество и предлози (вклучително и предлози за објавување на податоци и информации)** | Ноември 2024 |  | Никола МЗ | Доставени пријави со предлози од страна на институциите и ГОи |  |
| **2.6.3 Селекција и распределба на претставници на МЖСПП, МЗ, останати институции и ГОи по работни групи (по претходни критериуми).** | Декември 2024 | Просторија за работадоставени пријави, | Никола МЗ, Милена МЖСПП, Борјан и Стојан ЕСЕ | Селектирани институции и ГОи кои ќе се вклучат во процесот на подготовка на планот |  |
| Организирање на средба на членови на работна група за разгледување на доставените понуди селекција на институции и ГОи | Декември 2024 |  |  | Селектирани институции и ГОи врз основа на критериумите |  |
| Информирање на селектираните институции и ГОи | Декември 2024 |  |  | Пратен допис до селектираните институции и ГОи со информации за следна средба и процесот. |  |
| **2.6.4 Одржување на средби за дискутирање на предлозите и финализирање на истите (бројот би бил согласно потребата).** | Јануари/јуни 2025 | Просторија за работа, работни материјали и техничка опрема | Никола МЗ, Милена МЖСПП, Борјан и Стојан ЕСЕ, членови на работни групи | Инициран процеес на подготовка на планот |  |
| Организирање на заедничка средба со институциите и ГОи за дефинирање и распределба по работни групи и почеток на подготовка на планот | Јануари |  |  | Формирани работни групи и распределни претставници на институциите и ГОи |  |
| Организирање на последователни средби по работни групи | Февруари/ Јуни |  |  | Дефинирани ризик фактори и извори на податоци по области |  |
| **2.6.5 Подготовка на план.** | Јули/Септември | Просторија за работа, работни материјали и техничка опрема | Никола МЗ, Милена МЖСПП, Борјан и Стојан ЕСЕ, членови на работни групи | Подготвен план за централизирано прибирање и објавување на податоци. |  |
| Организирање на заедничка средба за спојување на сработеното од одделните работни групи и подготовка на нацрт план | Јули 2024 |  |  | Подготвен нацрт план |  |
| Организирање на пошироки консултации со институции и ГОи и интегрирање на коментарите и забелешките во финалната верзија од планот | Септември 2024 |  |  | Обезбеден придонес од страна на релевантни чинители и финализиран план |  |
| **2.6.6 Објавување на план и информации** | Октомври 2025 |  | Никола МЗ, Милена МЖСПП | Објавени планот и информациите. |  |

