**Оперативен план за заложби/достигнувања**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.1 ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЦЕСИ ЗА ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ** | | | | | |
| **ЦЕЛ**  До декември 2025 објавени 5 посебни извештаи на политичките партии поврзани со редовно и изборно финансирање на политичките партии и други субјекти вклучени во изборна кампања, на централно место во отворен формат | | | | | |
| **РЕЗУЛТАТ**  Пристап до податоците од финансирањето на политичките партии на едно место во отворен формат и поедноставување на формата, содржината и начинот на финансиско известување на политичките партии преку ревидирање на формата и содржина на Регистар за донации, Извештај за добиените донации, Годишен финансиски извештај и извештаи во време на изборни кампањи. | | | | | |
| **РИЗИК**  Потреба од носење на нов Закон за финансирање на политички партии.  Неможност за уредување на обврската за електронско поднесување на финансиски извештаи со подзаконски акт на министерот за финансии. | | | | | |
| **Достигнување:**  **4.1.1 Идентификувани подзаконски акти поврзани со финансирање на политичките партии коишто ги донесува министерот за финансии и законски основи за дигитализирање на постапка за електронска подготовка на извештаите** | | | | | |
| **Активност/задача** | **Рок/датум** | **Потребни ресурси** | **Одговорно лице/а** | **Очекуван резултат** | **Забелешка за напредокот** |
| Утврдување на предлог листа на подзаконски акти со обрасци поврзани со финансирање на политичките партии | мај 2024 | Сектор за финансиски систем (МФ) да испрати листа до РГ | Марина (МФ) | 1. Подготвена листа на подзаконски акти поврзани со финансирање на политичките партии кои што ги донесува министерот за финансии и законски основи за дигитализирање на постапка за електронска подготовка на извештаите | **Реализирано** |
| Идентификување на потребата за измени на подзаконските акти во насока на исполнување на заложбата | Јуни 2024 | Средба на работна група | ПОВ 4.1 Работна група | **Реализирано** |
| За секој подзаконски акт да се утврди динамика на измени (рок за секој акт поединечно) | Септември 2024 | Средба на работна група | ПОВ 4.1 Работна група | 2. Дефинирана динамика за измени на подзаконски акти поврзани со финансирање на политичките партии во насока на дигитализирање на процесот на подготовка на финансиско известување поврзано со редовно и изборно работење на политичките партии (и други субјекти вклучени во изборни кампањи) |  |
| **Достигнување**  **4.1.2 Донесени нови подзаконски акти поврзани со финансирање на политичките партии коишто ги донесува министерот за финансии** | | | | | |
| **Активност/задача** | **Рок/датум** | **Потребни ресурси** | **Одговорно лице/а** | **Очекуван резултат** | **Забелешка за напредокот** |
| Барање за номинирање на лица во работна група од ДКСК, МФ, МП, ДЗР, УЈП, ДИК, ЦР и граѓански организации | Август 2024 | Министерство за финансии да испрати барање до наведените институции | Марина (МФ) | 1. Формирана работна група за подготовка на подзаконски акти и обрасци поврзани со финансирање на политичките партии коишто ги донесува министерот за финансии  (во понатамошен текст: РГ МФ) |  |
| Одговор на барање | Септември 2024 | Навремен одговор од институциите по однос на барањето | Сите членови на ПОВ 4.1 работна група | Сите членови на ПОВ 4.1 работна група навремено да обезбедат номинации од свои институции/организации |  |
| Подготовка на решение за формирање на работна група | Септември 2024 | Средба со нов(а) министер(ка) за финансии и презентирање на заложбата | Марина (МФ) |  | **Реализирано**  Во текот на месец јули, дел од претставниците на РГ остварија средба со министерката за финансии. На средбата беше презентирана заложбата и идните активности во насока на реализација на заложбата. |
| Анализа на постојните подзаконски акти и обрасци | Октомври-Ноември 2024 | * Експерт(и) да биде вклучен | РГ МФ | 2. Подготвени подзаконски акти поврзани со финансирање на политичките партии коишто ги донесува министерот за финансии |  |
| Консултативен работен состанок со политичките партии за инпут за обрасци | Октомври 2024 | * Состанок со политичките партии | РГ МФ |  |
| Изработка на подзаконските акти со обрасците | Јануари 2025 | * Експерт со работна група * Состаноци на РГ | РГ МФ |  |
| Консултации за нацрт акти | Јануари 2025 |  | РГ МФ |  |  |
| Предлог подзаконски акти | Февруари 2025 |  | РГ МФ |  |  |
| Донесени подзаконски акти | Ноември 2025 |  | Министер(ка) | Донесени подзаконски акти |  |
| **Достигнување**  **4.1.3 Подготвено софтверско решение за електронско пополнување на извештаи на политичките партии поврзани со редовно и изборно финансирање на политичките партии и други субјекти вклучени во изборна кампања** | | | | | |
| **Активност/задача** | **Рок/датум** | **Потребни ресурси** | **Одговорно лице/а** | **Очекуван резултат** | **Забелешка за напредокот** |
| Консултации со политичките партии | Февруари 2025 | РГ, донатор | РГ, донатор | 1. Подготвена техничка спецификација за софтверско решение |  |
| Изработка на техничка спецификација | Март – Април 2025 | ИТ експерти (бизнис аналитичар, експерт за дигитализација)  Техничка работна група (технички, правни, ИТ лица од институции, политички партии) | РГ, донатор |  |
| Спроведување на (јавна) набавка | Мај – Јуни 2025 | Донатор/институција | РГ, донатор |  |
| Селекција на изведувач на софтверско решение | Јуни 2025 | ДКСК, донатор | ДКСК, донатор |  |
| Изработка на софтверско решение | Јули -Октомври 2025 | Експертска поддршка |  | 2. Изработено софтверско решение |  |
| Тестирање на софтверско решение | Ноември 2025 | Вклучување на засегнати страни (политичките партии) во рамките на работилницата |  | 3. Софтверско решение тестирано од крајните корисници |  |
| Ставање во употреба на софтверско решение во | Јануари 2026 |  |  | 4. Софтверско решение е во функција |  |
| **Достигнување**  **4.1.4 Овозможено електронско поднесување на извештаи на политичките партии поврзани со редовно и изборно финансирање на политичките партии и други субјекти вклучени во изборна кампања до институциите согласно законите** | | | | | |
| **Активност/задача** | **Рок/датум** | **Потребни ресурси** | **Одговорно лице/а** | **Очекуван резултат** | **Забелешка за напредокот** |
| Средба со министер за правда | Септември 2024 |  | РГ ПОВ, Тамара (МП) | 1. Донесени измени на Изборниот законик и Закон за финансирање на политичките партии со цел овозможување на електронско поднесување на извештаите со користење на дигитален сертификат за потпишување |  |
| Дополнување на работна група за изработка на нови закони поврзани со работење на политичките партии со членови од РГ ПОВ | Октомври 2024 |  | РГ ПОВ, Тамара (МП) |  |
| Изготвување на предлог измени во функција на заложбата | Ноември 2024 |  | РГ ПОВ |  |
| Известување за напредок на процесот на подготовка на нови закони во функција на заложбата | Октомври 2024 – Октомври 2025 |  |  | **Континуирано** |
| Донесени нови закони/измени на закони во функција на заложбата | Ноември 2025 |  | Собрание |  |  |
| Ставање во функција на модул за електронско поднесување на извештаите | Јануари 2026 |  | Министерство за правда | 2. Активирање на модул во рамките на изработено софтверското решение за електронско поднесување на извештаите до институциите согласно законите (ДКСК) |  |
| **Достигнување**  **4.1.5 Политичките партии се обучени за електронска подготовка и поднесување на извештаи поврзани со редовно и изборно финансирање на политичките партии и други субјекти вклучени во изборна кампања до институциите согласно законите** | | | | | |
| **Активност/задача** | **Рок/датум** | **Потребни ресурси** | **Одговорно лице/а** | **Очекуван резултат** | **Забелешка за напредокот** |
| 1. Подготвени се прирачници за користење на софтверско решение, техничко упатство | Декември 2025 | Експерт  Техничко упатство да подготви изведувач | Институција, ДЗР | 1. Подготвени се прирачници за користење на софтверско решение |  |
| 2. Обуки за политичките партии за електронско подготовка и поднесување на извештаи поврзани со редовно и изборно финансирање на политичките партии | Јануари 2026 |  |  | 2. Спроведени обуки за политичките партии за електронско подготовка и поднесување на извештаи поврзани со редовно и изборно финансирање на политичките партии |  |
| Достигнување  **4.1.6 Медиумите и граѓанските организации се обучени за користење на податоците од софтверското решение за финансирање на политичките партии** | | | | | |
| **Активност/задача** | **Рок/датум** | **Потребни ресурси** | **Одговорно лице/а** | **Очекуван резултат** | **Забелешка за напредокот** |
| Обуки за медиумите и граѓанските организации за користење на податоците од софтверското решение за финансирање на политичките партии | Јануари 2026 |  | РГ ПОВ и институција | 1. Спроведени обуки за медиумите и граѓанските организации за користење на податоците од софтверското решение за финансирање на политичките партии |  |