БЕЛЕШКА ОД ВТОР РАБОТЕН СОСТАНОК

Работна група 3.2 Спречување на насилството врз жените и семејното насилство

Датум,  време  и место на одржување: 18 декември 2024 година од  10.00ч-12.00ч. во просториите на Секторот за стратешко планирање и управување со квалитет  во седиштето на МВР

Листа на присутни/отсутни

На состанокот присуствува Сусана Новакоска, координатор на заложба, Жаклина Просаровска  и  Борис Палчевски од Министерство за  внатрешни работи, Лидија Штејров од Министерство за социјална политика, демографија и млади (МСПДМ), Андријана Ѓорѓевска од Министерство за правда и  Стојан Мишев од Здружение за еманципација, солидарност и еднаквост на жени- ЕСЕ.

На состанокот не присуствуваше  Нермина Факовиќ од Министерство  за  здравство.

Цел: Разгледување на иницијативи за концепирање на Планот за превенција од семејно насилство изработка,  кој ќе допринесе  да подигне свеста за природата на семејното насилство, како и користењето на механизми за заштита на законски гарантираните права

Одржување на состаноци: согласно динамиката на активностите, состанокот поради  приоритетни активности на членовите од подгрупата наместо во 10 ноември 2024 година, истиот се реализираше во 18 декември 2024 година

Точки на дневен ред:

- Презентирање на пресек на податоци согласно Евалуацијата на акцискиот план за спроведување на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство на Република Македонија 2018–2023 од МСПДМ и податоци за реализирани активности на МВР и Министерство за правда

- Презентирање  на клучните точки  од  Прирачникот за процена и решавање на ризиците поврзани со злоупотреба на огнено оружје во случаи на семејно насилство

- Дискусија  во однос на подготвителните активности за изработка Планот за превенција од семејно насилство

- насоки за преземање натамошни чекори за реализација на активностите од  планот на заложбата

Состанокот  се водеше од координаторот на заложбата при што се постапуваше согласно точките предвидени на дневниот ред, односно од претставникот на  Здружението  ЕСЕ детално беа презентирани  реализираните планирани активности  од клучните институции за наведената проблематика. Во продолжение,  од страна на претставникот на МВР, Борис Палчевски во кратки црти беа појаснети точките од Прирачникот за процена и решавање на ризиците поврзани со злоупотреба на огнено оружје во случаи на семејно насилство, кој произлегува од регионалниот проект „Поддршка за зајакнување на борбата против незаконското поседување, злоупотреба и трговија со мало и лесно оружје (МЛО) во Западен Балкан“. Во однос на тоа, од страна на претставникот од МВР, беше даден предлог  да се разгледа детално Прирачникот од страна  на членовите, бидејќи истиот дава можност  да произлезе  конкретна активност, а која може  да биде дел од Планот за превенција од семејно насилство. Во однос на предлогот, од страна на сите членови на подгрупата беше постигната согласност.

На крај од состанокот беше договорено претставникот на Здружението ЕСЕ до следната средба да подготви од Нацрт-План за превенција од семејно насилство кој ќе биде проследен до сите членови со цел секој во својот дел да го допрецизира  текстот.

Заклучоци  за утврдени активност, надлежност и рокови за постапување

- подготвување  на Нацрт- План за превенција од семејно насилство од страна на претставникот на  Здружението ЕСЕ

- проследување на мислење на Нацрт-Планот за превенција од семејно насилство од страна на  членовите на работната  подгрупа

- допрецизирање на текстот на Нацрт-планот за превенција од семејно насилство по мислење од членовите на работната подгрупа

- планирање на следна средба со подгрупа 24 јануари 2025 година.