| Предлог образец за заложба за Национален акциски план за ПОВ 2026-2028 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема: Партиципативно донесување одлуки и граѓанско учество на локално ниво |  |  |  |  |
| Заложба: Унапредување на учеството на граѓаните во процесите на одлучување на локално ниво преку методологија за консултации и дигитални алатки на веб-страниците на општините |  |  |  |  |
| Почетен и краен датум на заложбата (на пример: декември 2026-декември 2028 |  | Тековна (адаптирана) заложба |  |  |
| Водечка институција за спроведување |  | Министерство за локална самоуправа (МЛС) |  |  |
| Име на одговорно лице од институцијата/носител |  | Ели Чакар |  |  |
| Функција, организациска единица |  | Државен советник за креирање на политики и локален и регионален развој |  |  |
| Е-пошта |  | ecakar@mls.gov.mk |  |  |
| Телефон |  | 071 226 415 |  |  |
| Други вклучени актери | Владини институции, органи/агенции | • Заедница на единиците на локалната самоуправа (ЗЕЛС) • Единици на локалната самоуправа / пилот-општини • Министерство за дигитална трансформација • Министерство за јавна администрација |  |  |
|  | Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални организации, работни групи | ЕСЕ и други граѓански организации |  |  |
| Постојна состојба или проблем што се адресира со заложбата |  | Иако во законската рамка и статутите на единиците на локалната самоуправа се предвидени форми на учество на граѓаните, во пракса тие се применуваат невоедначено, неконтинуирано и често формално. Граѓаните не секогаш се навремено информирани за прашањата за кои се одлучува, немаат едноставен начин да достават мислења и предлози, а по завршувањето на консултациите најчесто не добиваат повратна информација за тоа дали нивните предлози биле разгледани, прифатени или одбиени и од кои причини. Посебен проблем е недоволното вклучување на ранливите и помалку застапените групи, како ранливи групи на жени, жени, млади, лица од рурални средини, лица со попреченост, сиромашни граѓани, етнички заедници и други групи во ранлива ситуација. Дел од овие граѓани немаат пристап до интернет, доволно дигитални вештини или доверба дека нивното мислење ќе биде земено предвид. Во претходните НАП за ПОВ беа предвидени заложби за локална транспарентност, локални јавни услуги и вклучување на граѓаните преку иновативни механизми и алатки, но дел од нив не беа целосно реализирани или не воспоставија одржлив и воедначен модел за сите општини. Затоа, новата заложба се фокусира на две изводливи активности: подготовка на методологија/подзаконски акт за локални консултации и воспоставување дигитални алатки на веб-страниците на општините. |  |  |
| Главна цел |  | Да се воспостави воедначен, достапен и инклузивен модел за информирање, консултирање и вклучување на граѓаните во процесите на одлучување на локално ниво. |  |  |
| Краток опис на заложбата |  | Воведување методологија/подзаконски акт и дигитални алатки за локални консултации и поинклузивно учество на граѓаните. |  |  |
| ПОВ предизвик што се адресира со заложбата |  | Унапредување на партиципативното донесување одлуки и граѓанското учество на локално ниво. |  |  |
| Релевантност |  | Пристап до информации: заложбата ќе обезбеди навремено и разбирливо објавување информации за локални политики, услуги, буџети, програми и одлуки што ги засегаат граѓаните. Учество на јавноста: заложбата ќе воспостави воедначени правила за консултации и дигитални алатки преку кои граѓаните ќе можат да доставуваат предлози, коментари и иницијативи. Јавна отчетност: методологијата/подзаконскиот акт ќе треба да предвиди и обезбедување на повратна информација за доставените, односно прифатените и неприфатените предлози од граѓаните. . Технологија и иновации: дигиталните алатки на веб-страниците на општините ќе овозможат поедноставен пристап до консултации, следење на процесите и објавување извештаи од консултациите. |  |  |
| Амбиција |  | Со заложбата ќе се постави институционална основа за локални консултации преку методологија/подзаконски акт што ќе ги дефинира минималните стандарди за информирање, консултирање, директни и дигитални канали, вклучување на ранливи групи и повратна информација. До крајот на периодот ќе се воспостават или надградат дигитални алатки за консултации на веб-страниците на избрани општини, кои ќе овозможат објавување тековни консултации, доставување предлози и објавување информации за резултатите. На овој начин ќе се создаде основа за постепено проширување на моделот во сите ЕЛС и за поотворено, поодговорно и поинклузивно локално владеење. |  |  |
| Достигнувања (Активности со проверлив резултат и датум на завршување) |  |  | Почетен датум: | Краен датум: |
| Достигнување 1: Подготвена и усвоена методологија/минимални стандарди или подзаконски акт за учество на граѓаните на локално ниво |  |  |  |  |
| • Формирање на работна група за подготовка на методологија или подзаконски акт за вклучување на граѓаните во донесување на одлуки на локално ниво (вклучување на ЗЕЛС, општините, граѓански организации и други релевантни чинители). • Методологијата/актот да ги дефинира формите на вклучување: јавни средби, теренски консултации, инфо-корнери, хартиени обрасци, посредувана поддршка преку локални ГО, пристапни и повеќејазични информации, повратна информација за прифатени и неприфатени предлози и следење на учеството на ранливите групи. • Усвојување на методологијата/актот од страна на надлежната институција и подготовка на практични насоки за ЕЛС. |  |  | Декември 2026 | Декември 2027 |
| Достигнување 2: Воспоставени или надградени дигитални алатки за консултации на веб-страниците на општините |  |  |  |  |
| • Утврдување минимални функционалности за дигиталната алатка согласно методологијата/подзаконскиот акт. • Воспоставување или надградба на посебна секција за консултации на веб-страниците на избрани општини. • Овозможување објавување тековни и завршени консултации, рокови, документи, онлајн формулар за предлози и извештаи од консултациите. • Подготовка на упатство и обука на назначени лица во општините за користење, администрирање и ажурирање на алатката. |  |  | Јануари 2028 | Јуни 2028 |