| Предлог образец за заложба за Национален акциски план за ПОВ 2026-2028 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тема: Партиципативно донесување одлуки и граѓанско учество на локално ниво |  |  |  |  |
| Број и назив на заложбата |  |  |  |  |
| Почетен и краен датум на заложбата: Декември 2026 – декември 2028 |  | Нова заложба |  |  |
| Водечка институција за спроведување |  | Министерство за јавна администрација |  |  |
| Име на одговорно лице од институцијата/носител |  | Ќе се утврди |  |  |
| Функција, организациска единица |  |  |  |  |
| Е-пошта |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |
| Други вклучени актери | Владини институции, органи/агенции | Генерален секретаријат на Владата Собрание на РСМ Министерство за дигитална трансформација Министерство за европски прашања, особено во делот на Реформската агенда и Планот за раст Секторски министерства и други органи што подготвуваат закони, политики и стратегии |  |  |
|  | Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални организации, работни групи | - Граѓански ресурсен центар - Македонски центар за меѓународна соработка - ЕСЕ, ХЕРА, АЛДА, ЕПИ и други граѓански организации вклучени во работната група - Меѓународни и донаторски организации, доколку обезбедуваат техничка поддршка |  |  |
| Постојна состојба или проблем што се адресира со заложбата |  | Постојните механизми за вклучување на граѓанските организации во процесите на креирање политики, вклучително и ЕНЕР, не секогаш обезбедуваат навремено, транспарентно и суштинско учество. Во пракса, дел од законите и политиките не се објавуваат навремено или воопшто не се објавуваат за консултации, роковите за коментирање често се кратки, а информациите за текот и резултатите од консултациите не се доволно јасни и лесно достапни. Граѓанските организации што доставуваат коментари и предлози не секогаш добиваат повратна информација дали нивните предлози се прифатени, делумно прифатени или одбиени, ниту образложение за причините за одбивање. Недостасува и јавно достапен преглед на учесниците во консултациите и во работните групи, што ја намалува транспарентноста на процесот и довербата во институциите. Дополнително, граѓанските организации што доставиле предлози преку ЕНЕР не секогаш се вклучуваат во понатамошните работни групи или консултативни процеси. Ова е особено важно за женските граѓански организации и организациите што работат со ранливи групи, имајќи предвид дека родовата перспектива и учеството на граѓанското општество треба да бидат интегрирани во реформските процеси поврзани со европската интеграција, Реформската агенда и Планот за раст. |  |  |
| Главна цел |  | Транспарентно, инклузивно и суштинското учество на граѓанските организации во процесите на донесување одлуки, преку подобрување на функционалноста и практичната примена на ЕНЕР |  |  |
| Краток опис на заложбата |  | Надградба на ЕНЕР и правила за транспарентни консултации со ГО, со јасен повратен одговор од институциите. |  |  |
| ПОВ предизвик што се адресира со заложбата |  | Подобрување на транспарентноста и отчетноста на носителите на одлуки, преку суштинско учество на граѓанскиот сектор. |  |  |
| Релевантност |  | Пристап до информации: заложбата ќе обезбеди јавна достапност на информации за консултациите, доставените коментари, предлозите на граѓанските организации, учесниците во процесот и институционалниот одговор. Учество на јавноста: заложбата директно ќе ги подобри можностите за граѓанските организации да учествуваат во креирањето закони, политики и стратегии, не само преку доставување коментари, туку и преку појасна врска со понатамошните работни групи и консултативни процеси. Јавна отчетност: со обврската институциите да објавуваат кои предлози се прифатени, делумно прифатени или одбиени и со какво образложение, ќе се зголеми отчетноста за начинот на кој институциите ги разгледуваат придонесите од граѓанскиот сектор. Технологија и иновации: надградбата на ЕНЕР ќе овозможи пофункционален дигитален систем за консултации, автоматски известувања и полесно следење на целиот процес. |  |  |
| Амбиција |  | Со заложбата ќе се постават појасни стандарди за јавни консултации и ќе се унапреди ЕНЕР како централен дигитален механизам за информирање, консултирање и повратна информација при усвојувањето на националната правна рамка. Очекуваната промена е премин од формално објавување документи кон поотворен и поотчетен процес во кој јавноста може да види кој учествувал, кои предлози биле доставени, како биле разгледани и како влијаеле врз конечните решенија. До крајот на периодот, ЕНЕР треба да овозможува објавување на сите доставени коментари и предлози, означување на нивниот статус, образложение за одбиените предлози, листа на учесници во консултациите и автоматско известување до организациите што учествувале. Ова ќе придонесе кон поголема доверба меѓу институциите и граѓанскиот сектор, подобар квалитет на јавните политики и поотворено владеење. |  |  |
| Достигнувања (Активности со проверлив резултат и датум на завршување) |  |  | Почетен датум: | Краен датум: |
| Достигнување 1: Подготвена анализа и предлог за унапредување на ЕНЕР и правилата за јавни консултации |  |  | Декември 2026- | Декември 2028 |
| Спроведување на консултации со институции, граѓански организации и други засегнати страни за слабостите и потребните функционалности на националниот електронски систем на прописи енер.мк (фунцкионалност, практична примена, почитување на обврската за јавно објавување на закони, политики и придружни документи на енер |  |  | Јануари 2027 | Март 2027 |
| Подготовка на предлог-модел за надградба на ЕНЕР и јасни правила за повратна информација од институциите |  |  | Април 2027 | Јуни 2027 |
| Достигнување 2: Надграден ЕНЕР со функционалности за транспарентно следење на коментарите, предлозите и институционалниот одговор |  |  | Јули 2027 | Декември 2027 |
| Објавување на сите доставени коментари и предлози во рамките на консултациите. Означување дали предлозите се прифатени, делумно прифатени или одбиени. Објавување образложение од институциите за секој одбиен или делумно прифатен предлог. Објавување листа на учесници во консултациите и работните групи, каде што е применливо. Воведување автоматско известување до организациите што учествувале во консултациите. |  |  | Јули 2027 | Декември 2027 |
| Достигнување 3: Подготвени насоки и обучени институции за користење на надградениот ЕНЕР и давање повратна информација |  |  | Јануари 2028 | Јуни 2028 |
| Подготовка на практични насоки за институциите за користење на новите функционалности. Обука на назначени лица во институциите што подготвуваат закони, политики и стратегии. Пилот-примена на новите функционалности во избрани консултативни процеси. Поддршка за институциите во подготовка на квалитетни и аргументирани повратни информации. |  |  | Јули 2027 | Декември 2027 |
| Достигнување 4: Објавен годишен преглед за користењето на ЕНЕР и учеството на граѓанските организации во консултациите |  |  | Јули 2028-Декември 2028 |  |
| Подготовка на годишен преглед за бројот на објавени консултации, доставени коментари и предлози. Следење колку предлози се прифатени, делумно прифатени или одбиени. Следење дали институциите објавуваат образложенија и листи на учесници. Подготовка на препораки за понатамошно подобрување на ЕНЕР и практиките за вклучување на граѓанските организации. |  |  |  |  |