| Предлог образец за заложба за Национален акциски план за ПОВ 2026-2028 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Клима и животна средина |  |  |  |  |
| Број и назив на заложбата 03. Креирање на дигитален „Климатски атлас на Македонија“, кој истовремено ќе биде ГИС Платформа. |  |  |  |  |
| Почетен и краен датум на заложбата (на пример: 1 јануари 2027 – 31 декември 2028) |  | Нова заложба |  |  |
| Водечка институција за спроведување |  | Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР) и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (МЗШВ) |  |  |
| Име на одговорно лице од институцијата/носител |  |  |  |  |
| Функција, организациска единица |  |  |  |  |
| Е-пошта |  |  |  |  |
| Телефон |  |  |  |  |
| Други вклучени актери | Владини институции, органи/агенции | Министерството за животна средина и просторно планирање, Агенцијата за катастар на недвижности, Министерството за транспорт, единиците на локалната самоуправа |  |  |
|  | Граѓански организации, приватен сектор, мултилатерални организации, работни групи | Aкадемската заедница и граѓанските организации, како партнери во обезбедувањето податоци, развојот и користењето на платформата. |  |  |
| Постојна состојба или проблем што се адресира со заложбата |  | Податоците поврзани со климатските промени, климатските ризици и мерките за адаптација во Република Северна Македонија се распределени помеѓу различни институции, проекти и бази на податоци, при што често не се лесно достапни, поврзани или разбирливи за јавноста, локалните власти и другите засегнати страни. Недостасува единствена дигитална платформа преку која на едно место ќе бидат достапни просторни и аналитички податоци за климатските трендови, ризиците од екстремни временски појави, ранливоста на различни подрачја, мерките за адаптација, како и информации поврзани со урбаното планирање, градежните стандарди и управувањето со природните ресурси. Овој недостаток го отежнува информираното донесување одлуки од страна на институциите, локалните самоуправи, инвеститорите и граѓаните, а истовремено го ограничува пристапот на јавноста до информации од значење за климатската отпорност и одржливиот развој. Дополнително, постои потреба од подобрување на јавната едукација и свесност за климатските промени и нивните последици. |  |  |
| Главна цел |  | Да се воспостави јавен и интегриран дигитален „Климатски атлас на Македонија“ како ГИС платформа што ќе обезбедува централизиран пристап до податоци за климата, климатските ризици и адаптацијата кон климатските промени, ќе поддржува информирано донесување одлуки во урбаното и просторното планирање и ќе придонесува за едукација и подигнување на јавната свест за климатските предизвици. |  |  |
| Краток опис на заложбата |  | Заложбата предвидува креирање на јавен дигитален „Климатски атлас на Македонија “како интерактивна ГИС платформа што ќе обедини податоци за климатските промени, климатските ризици и мерките за адаптација на едно место. Платформата ќе овозможи визуелизација и користење на просторни податоци поврзани со климатските трендови, ранливоста на различни подрачја, урбаното и просторното планирање, градежните стандарди и управувањето со природните ресурси. Дополнително, атласот ќе содржи едукативен сегмент со информации, анализи и практични насоки за климатските промени и адаптацијата кон нив, наменети за граѓаните, локалните самоуправи, институциите, образовните установи и други засегнати страни. Преку обезбедување отворен пристап до релевантни податоци и современи алатки за нивна визуелизација, платформата ќе придонесе за поголема транспарентност, информирано донесување одлуки и пошироко учество на јавноста во справувањето со климатските предизвици. |  |  |
| ПОВ предизвик што се адресира со заложбата |  | Заложбата го адресира предизвикот на ограничен пристап до релевантни, разбирливи и употребливи информации за климатските промени и адаптацијата кон нив. Недостигот на централизирани и јавно достапни податоци ја ограничува можноста на граѓаните, локалните власти, истражувачите, граѓанските организации и приватниот сектор активно да учествуваат во процесите на планирање, следење и донесување одлуки поврзани со климатската отпорност. Преку воспоставување на отворена ГИС платформа со климатски податоци, просторни анализи, информации за адаптациски мерки и едукативни содржини, ќе се подобрат пристапот до информации, транспарентноста и можностите за учество на јавноста во креирањето политики засновани на докази. Истовремено, користењето на современи дигитални технологии ќе придонесе за поотворено, поефикасно и поотчетно управување со климатските предизвици. |  |  |
| Релевантност |  | Оваа заложба е директно поврзана со вредностите на Партнерството за отворена власт преку унапредување на пристапот до информации, учеството на јавноста и користењето на технологија и иновации за поголема отвореност и отчетност. Преку воспоставување на јавен дигитален „Климатски атлас на Македонија“, граѓаните, институциите, локалните самоуправи, научната заедница и граѓанските организации ќе добијат пристап до релевантни, навремени и лесно разбирливи информации за климатските промени, климатските ризици и мерките за адаптација. Со тоа ќе се подобри транспарентноста во управувањето со податоците и политиките поврзани со климатските промени. Заложбата ќе овозможи пошироко и поинформирано учество на јавноста во процесите на планирање и донесување одлуки преку обезбедување отворени податоци и алатки за нивна визуелизација и анализа. Истовремено, користењето на ГИС технологии и дигитални платформи претставува примена на иновативни решенија за подобрување на пристапноста, разбирливоста и употребливоста на информациите од јавен интерес. Дополнително, со јавно достапните податоци и анализи ќе се зајакне отчетноста на институциите во спроведувањето на политики и мерки за адаптација кон климатските промени, овозможувајќи полесно следење на состојбите и донесување одлуки засновани на докази. |  |  |
| Амбиција |  | Заложбата има за цел да воспостави прва национална, интегрирана и јавно достапна ГИС платформа за климатски податоци и адаптација кон климатските промени, која ќе служи како централен извор на информации за сите засегнати страни. Со обединување на податоците од различни институции и нивна визуелизација преку современи дигитални алатки, ќе се овозможи полесно разбирање на климатските ризици и подобро планирање на мерките за адаптација на национално и локално ниво. Очекуваните резултати вклучуваат подобрен пристап до отворени климатски податоци, зголемена информираност и климатска писменост кај јавноста, како и поголем капацитет на институциите и локалните самоуправи за донесување одлуки засновани на докази. Платформата ќе овозможи поефикасно интегрирање на климатските аспекти во урбаното и просторното планирање, управувањето со природните ресурси и подготовката на развојни политики и проекти. На долг рок, заложбата ќе придонесе кон поотворено, потранспарентно и поотчетно управување со климатските предизвици, преку создавање на одржлив механизам за споделување знаење, податоци и информации, кој ќе ја поддржи транзицијата кон климатски отпорно и одржливо општество. |  |  |
| Достигнувања (Активности со проверлив резултат и датум на завршување) |  |  | Почетен датум: | Краен датум: |
| Формирање на работна група и подготовка на концепт и функционални барања за Климатскиот атлас - Изработен концепт-документ и техничка спецификација за платформата |  |  | 01.01.2027 | 30.04.2027 |
| Идентификација, систематизација и подготовка на климатски, хидролошки, земјоделски и просторни податоци за објавување - Дефинирани и подготвени сетови на податоци од надлежните институции |  |  | 01.05.2027 | 31.08.2027 |
| Развој на дигитална ГИС платформа „Климатски атлас на Македонија“ - Развиена и функционална платформа со основни ГИС функционалности |  |  | 01.09.2027 | 31.12.2027 |
| Интеграција на климатски податоци, мапи на ризици, податоци за адаптација, урбано планирање и градежни стандарди во платформата - Објавени и визуелизирани тематски слоеви и бази на податоци |  |  | 01.09.2027 | 31.12.2027 |
| Подготовка и објавување на едукативни и информативни содржини за климатските промени и адаптацијата - Воспоставен едукативен сегмент на платформата со јавно достапни материјали |  |  | 01.01.2028 | 30.04.2028 |
| Тестирање, јавно пуштање во употреба и промоција на платформата - Јавно достапен Климатски атлас на Македонија |  |  | 01.05.2028 | 30.08.2028 |
| Воспоставување механизам за редовно ажурирање и одржување на податоците - Усвоена процедура за ажурирање и најмалку едно успешно ажурирање на податоците |  |  | 01.09.2028 | 31.12.2028 |

Клучни индикатори за успешност:

- Воспоставена и функционална јавна ГИС платформа „Климатски атлас на Македонија“.

- Број на интегрирани сетови на климатски и просторни податоци.

- Број на тематски мапи и аналитички прикази достапни на платформата.

- Број на институции кои придонесуваат со податоци.

- Број на посетители и корисници на платформата.

- Број на објавени едукативни материјали и информативни содржини.

- Редовност на ажурирањето на податоците согласно утврдената процедура.